Приложение № 2

Утверждаю: 
                Директор школы О.В.Белина

ПЛАН - ГРАФИК

работы по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина» с использованием СЭДиЖ

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| «Подготовительный этап» |
| 1. | Издание приказа, в котором: - утверждается план работ по реализации модели функционирования ОУ с использованием ЭД; - утверждается Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭД, определяется ответственность лиц за сохранность данных; - утверждаются регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭД; - распределяются функции служб ОУ, включенных в Регламенты деятельности, по работникам, группам работников ОУ. | август 2017 | О.В.Белина |
| 2. | Административное совещание по организации работы в проекте по переходу на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся в МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина» с использованием СЭДиЖ | июнь 2017 | О.В.Белина |
| 3. | Дополнительное обучение по работе в информационной системе электронных журналов и дневников, просмотр вебинаров сотрудниками, участвующими в апробации | август 2017 | Л.Б.Бурмантова кл. руководители, учителя-предметн. |
| 4. | Установочный семинар для педагогов ОУ | август 2017 | Л.Б.Бурмантова |
| 5. | Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (при обращении) | В течение года 2017 | Л.Б.Бурмантова кл. руководители |
| 6. | Подготовка плана работы и проектов документов нормативного и регламентационного обеспечения | август, сентябрь 2017 | Администрация ОУ |
| 7. | Размещение на официальном сайте МАОУ «Покчинская ООШ имени И.И.Широкшина» изменений нормативной базы по ведению электронного журнала | Сентябрь 2017 | И.Н.Петрова |
| Основная работа по переходу |
| «Этап проектирования нормативного и регламентационного обеспечения» |

| 1. | Распределение обязанностей по работе сЭД между сотрудниками ОУ, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования | сентябрь 2017 | Администрация ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов ОУ, относящихся к использованию ЭД | сентябрь 2017 |  |
| 3. | Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов на административном совещании, собрании трудового коллектива, собрании родителей, классных ученических собраниях и др. | сентябрь 2017 |  |
| «Этап согласования и принятия нормативной базы» |
| 1. | Рассмотрение и согласование подготовленных документов органами общественно-государственного управления ОУ | сентябрь 2017 | педагогический совет ОУ |
| 2. | Утверждение изменённых (расширенных) должностных инструкций | сентябрь 2017 | О.В.Белина |
| 3. | Определение настроек ЭЖ, порядка заполнения исходных массивов данных | сентябрь 2017 | Л.Б.Бурмантова |
| 4. | Утверждение и введение в действие принятых локальных актов | сентябрь 2017 | О.В.Белина |
| 5. | Публикация всей нормативной базы по внедрению ЭЖ на сайте школы | по мере необходимости | И.Н.Петрова |
| Работа с электронными дневниками и журналами |
| 1. | Подготовка информации и заполнение базы данных на портале «Образование web2.0» в новых условиях: - внесение информации о занятии и об отсутствующих должны производиться по факту в день проведения; - внесение в журнал информации о | сентябрь 2017 - июнь 2018 | Педагоги ОУ |

|  | домашнем задании должно производиться в день проведения занятия. Задание должно вноситься в журнал не позднее чем через 1 час после окончания всех занятий данных обучающихся; - рекомендуется заранее размещать задания, чтобы у обучающихся была возможность заблаговременно планировать свое время; - результаты оценивания выполненных обучающимися работ должны соответствовать принятым в ОУ правиламоценки работ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль правильности заполнения информации: - проверка своевременности отражения в электронном журнале занятий; - проверка своевременности выставления отметок; - проверка наполняемости отметок (в течение отчетного периода); - проверка отражения посещаемости занятий; - проверка выполнения учебной программы; - проверка заполнения раздела домашних заданий; - проверка домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям по содержанию и объему; - учет замененных и пропущенных уроков (занятий); - ведение табеля учета рабочего времени педагогических работников. | по плану ВШК | Администрация |
| 3. | Выгрузка данных на бумажные носители | в конце каждой четверти | Зам. директора по УР |
| 4. | Организация совмещенного хранения данных в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с действующим законодательством | по окончании четверти и года | Администрация |

| 5. | Анализ активности обучающихся и их родителей (законных представителей) на портале «Образование web2.0» | еженедельно | Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Выгрузка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса на бумажные носители | в конце учебного года | Зам. директора по УР |
| 7. | Подготовка сводной ведомости успеваемости и посещаемости обучающихся класса к хранению | в конце учебного года | Зам. директора по УР, классные руководители |
| 8. | Совещание при директоре об итогах работы педагогического коллектива по введению электронного классного журнала | май 2018 | Директор, зам. директора по УР |